**PRILOG 1: AKCIJSKI PLAN STRATEGIJE PIFC 2021-2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast: 1. Financijsko upravljanje i kontrola** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijeđena upravljačka odgovornost i upravljanje rizicima u ključnim procesima kroz razvoj financijskog upravljanja i kontrole** | | | | | | | |
| **Prioritet** | **Rezultat** | **Mjera** | **Indikatori** | **Rok za realizaciju mjere** | **Izvori financiranja** | **Odgovorne organizacije** | **Partnerske organizacije** |
| 1.1 Unutarnje kontrole su usmjerene na rizike vezane za pouzdano upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obvezama | Unaprijeđene kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obvezama | 1.1.1. Ažuriranje Smjernica za upravljanje rizicima u javnom sektoru u FBIH i standardizacija procesa upravljanja rizicima | Objavljene ažurirane Smjernice prilagođene dobroj praksi i prilozi uz smjernice su pripremljeni za informatizaciju | Q2 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Proračun  TA Projekt | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (financiranje i ekspertiza) |
| 1.1.2. Razvoj i instalacija softvera za registre rizika, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera | Informatizirani registri rizika | Q3 2021 | Projekt tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (financiranje i ekspertiza) |
| 1.1.3. Procjena rizika i prijedlozi sistemskih kontrola u najznačajnijim procesima u organizaciji | Unaprijeđeni registri rizika pojedinačnih organizacija  Prijedlog zaključaka Vlade FBiH i novih akata CHJ FMF za jačanje sistemskih kontrola | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH | Korisnici  CHJ FMF | CHJ FMF  FMF Sektor za riznicu  FMF Sektor za proračun  Projekt tehničke pomoći |
| 1.1.4. Praćenje ažuriranja internih procedura korisnika s rezultatima procjene rizika | Broj ažuriranih unutarnjih procedura s ugrađenim kontrolnim mehanizmima iskazan u okviru izvješćivanja o FUK | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračuni FBiH, kantona, JLU i izvanproračunskih fondova, kao i druga javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Organizacije javnog sektora – obveznici izvješćivanja |
| 1.1.5. Pružanje podrške razini kantona i JLU u jačanju sustava unutarnjih kontrola za bolje upravljanje sredstvima transfera i subvencija (prilagođavanje metodologija i praksi upravljanja transferima i subvencija, razmjena iskustava, edukacije osoblja i druge aktivnosti) | Broj organizacija na razini kantona i JLU koji primjenjuju Smjernice  Broj održanih sastanaka i edukacija na temu boljeg upravljanja sredstvima transfera i subvencija | Q4 2022 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Kantonalna ministarstva financija, Službe za financije u JLU Sektor za riznicu  kantonalna MF, Sektor za proračun |
| 1.1.6. Unaprjeđenje regulatorne osnove i aplikativnih kontrola nad informacijama i podacima u ISFU za upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obvezama | Izvješća iz ISFU FMF  Izvješća iz ISFU kantonalnih ministarstava financija  Izvješća iz IS JLU | Q4 2024 | Proračuni FBiH, kantona, JLU, kao i druga javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | FMF Sektor za riznicu  kantonalna ministarstva financija/sektor za riznicu  JLU, službe za financije | CHJ FMF |
| 1.1.7. Uvođenje kontrole nad stvaranjem višegodišnjih obveza kroz izmjene Zakona o proračunima u FBiH | Uvedena obveza prethodnog mišljenja FMF/kantonalnih ministarstava financija/službi za financije JLU na financijske odredbe i fiskalne učinke nacrta ugovora za višegodišnje obveze | Q4 2024 | Proračun FBiH, u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | FMF Sektor za proračun i javne rashode | CHJ FMF |
| 1.2 Unutarnje kontrole su usmjerene na rizike za srednjoročno planiranje i programsko budžetiranje | Unaprijeđene kontrole za višegodišnje i programsko planiranje, ciljeve i rezultate | 1.2.1. Ugraditi upravljanje rizicima u regulativu za srednjoročno planiranje i programsko budžetiranje | Uputa / metodologija Usvojene odredbe u regulativi (koje zahtijevaju upravljanje rizicima) | Q4 2025 | Proračun FBiH | FMF Sektor za proračun i javne rashode | Federalni zavod za programiranje razvoja  CHJ FMF |
| 1.2.2. Procjena rizika u odnosu na ciljeve iz srednjoročnih planova, ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz proračunskih programa (pilot institucije) | Registri rizika za proračunske programe pilot institucija | Q2 2024 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | Proračunski korisnici | CHJ FMF  (veza s aktivnosti 1.1)  [Uvjetovano razvojem programskog budžetiranja] |
| 1.2.3. Internim aktima urediti uloge, ovlasti i odgovornosti aktera u realizaciji proračunskih programa (pilot institucije) | Broj internih akata koji uređuju uloge, ovlasti i odgovornosti aktera u realizaciji proračunskih programa  Broj proračunskih programa s uređenim ulogama, ovlastima i odgovornostima | Q2 2024 | Proračun FBiH, u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | Proračunski korisnici | FMF  (veza s aktivnosti 1.1)  [Uvjetovano razvojem programskog budžetiranja] |
| 1.2.4. Ugraditi upravljanje rizicima u instrukciju za kapitalna ulaganja | Izrađena instrukcija za kapitalna ulaganja koja sadrži upravljanje rizicima  Izrađeni prijedlozi kapitalnih ulaganja s obrazloženim i kvantificiranim rizicima i prijedlozima mjera za ublažavanje | Q4 2023 | Proračun FBiH, u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | FMF | FMF Sektor za dug (u segmentu izrade instrukcije o upravljanju kapitalnim projektima) |
| 1.3 Unutarnje kontrole usmjerene na rizike vezane za efikasnost poslovnih procesa organizacija javnog sektora | Brže, dostupnije i transparentnije javne usluge i povećano zadovoljstvo korisnika | 1.3.1. Procjena rizika u odnosu na efikasnost poslovnih procesa u smislu odnosa cijene, brzine i dostupnosti usluga i kvalitete izlaznih rezultata | Registri rizika obuhvaćaju i efikasnost poslovnih procesa i kvaliteta izlaznih rezultata | Q4 2025 | Proračun FBiH i ostala javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | Organizacije javnog sektora | CHJ FMF |
| 1.3.2. Standardizacija procedura i optimizacija poslovnih procesa za pružanje usluga – analiza troškova, ukidanje nepotrebnih ili duplih koraka | Broj organizacija koje su pojednostavile postupke u realizaciji usluga za porezne obveznike – građane i gospodarske subjekte  Broj organizacija koje su uspostavile sustav upravljanja kvalitetom | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH i ostala javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | Organizacije javnog sektora | CHJ FMF |
| 1.3.3. Razvijati aplikativne kontrole u softverskim rješenjima proračunskih korisnika kao podršku digitalizacije poslovanja i razvoju e-uprave | Broj aplikativnih kontrola koje su prethodno obavljane manualno, npr. broj ukinutih papirnatih obrazaca | Kontinuirano do Q4 2027 | Sredstva iz projekta tehničke pomoći  Proračun FBiH, u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | PARCO BiH  Vlada FBiH  Organizacije javnog sektora | Projekti tehničke pomoći  [ Uvjetovano napretkom u PAR, stup 5 Pružanje usluga] |
| 1.4 Pojačana je upravljačka odgovornost za ciljeve i rezultate | Rukovoditelji na svim razinama upravljanja imaju zaduženja, resurse i neophodni stupanj autonomije u ostvarivanju ciljeva organizacije | 1.4.1. Izraditi Smjernice za upravljačku odgovornost u javnom sektoru u Federaciji BiH | Objavljene Smjernice za upravljačku odgovornost u javnom sektoru u Federaciji BiH | Q2 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza)  Organizacije javnog sektora |
| 1.4.2. Analizirati pravne i organizacijske pretpostavke, uključenost, uloge i zadatke rukovoditelja i predložiti mjere za primjenu upravljačke odgovornosti | Izrađena analiza  Podaci iz konsolidiranog GI i prijedlog sistemskih mjera za Vladu FBiH uz KI FUK | Q2 2022 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Vlada FBiH  Projekti tehničke pomoći |
| 1.4.3. Analizirati organizacijski status, kapacitete, uloge i zadatke jedinica za financije i predložiti mjere za jačanje koordinacijske uloge u razvoju FUK | Izrađena analiza  Podaci iz konsolidiranog GI i prijedlog sistemskih mjera za Vladu FBiH | Q2 2022 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza)  Organizacije javnog sektora |
| 1.4.4. Izraditi uputu o suradnji rukovoditelja unutarnjih organizacijskih jedinica i organizacijske jedinice za financije, međusobnim obvezama i odgovornostima u procesima iz proračunskog ciklusa | Sačinjena uputa o suradnji | Q2 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza)  Proračunski korisnici |
| 1.5 Unaprijeđeno je upravljanje rizicima javnih poduzeća | Blagovremene i točne informacije o pokazateljima financijske uspješnosti | 1.5.1. Priprema posebnih pitanja za javna poduzeća u okviru upitnika za samoprocjenu FUK | Kvalitetnije informacije o rizicima i mjerama njihovog ublažavanja za javna poduzeća koje se mogu koristiti kod pripreme proračuna, procjena javnog duga, kreditnih zaduženja i sl. | Q3 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Sredstva iz Projekta tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (PIFC)  Drugi sektori u FMF, FMERI |
| 1.5.2. Izrada ključnih pokazatelja uspješnosti za praćenje fiskalnih rizika koji proizlaze iz javnih poduzeća | Kvalitetnije informacije o rizicima i mjerama njihovog ublažavanja za javna poduzeća koje se mogu koristiti kod pripreme proračuna, procjena javnog duga, kreditnih zaduženja i sl. | Q3 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Sredstva iz Projekta tehničke pomoći | FMF | Projekt tehničke pomoći (PIFC), FMERI, Ured Premijera Vlade FBiH |
| 1.5.3. Integracija upitnika za FUK i ključnih pokazatelja uspješnosti javnih poduzeća u softver za izvješćivanje o FUK | Softver za izvješćivanje o FUK koji uključuje upitnik za javna poduzeća | Q3 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Sredstva iz Projekta tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (PIFC)  FMF, FMERI |
| 1.5.4. Obuka za pilot javna poduzeća u oblasti upravljanja rizicima | Pojačani kapaciteti u javnim poduzećima (broj obučenih zaposlenika) | Q3 2021 | N/A | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (PIFC) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast: 2. UNUTARNJA REVIZIJA** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijeđena operativna funkcija unutarnje revizije kojom se ostvaruje dodana vrijednost** | | | | | | | |
| **Prioritet** | **Rezultat** | **Mjera** | **Indikatori** | **Rok za realizaciju aktivnosti** | **Izvori financiranja** | **Odgovorne organizacije** | **Partnerske organizacije** |
| 2.1 Unutarnja revizija je uspostavljena u skladu s važećim propisima i ispunjava međunarodne standarde za profesionalnu praksu unutarnje revizije | Unaprijeđena kvaliteta rada unutarnje revizije u skladu s metodologijom za UR | 2.1.1. Izrada nove Metodologije rada unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH u skladu s međunarodnim standardima | Izrađena nova Metodologija rada za unutarnju reviziju u javnom sektoru u FBiH u skladu s  međunarodnim standardima i zahtjevima prakse | Q2 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekt TA (ekspertiza) |
| 2.1.2. Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje unutarnje revizije u skladu s međunarodnim standardima | Izrađen novi Priručnik za procjenu rizika i planiranje unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima prakse | Q4 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekt TA (ekspertiza) |
| 2.1.3. Izrada Pravilnika o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju unutarnjih revizora za javni sektor | Izrađen Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju unutarnjih revizora za javni sektor | Q4 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Jedinice unutarnje revizije |
| 2.1.4 Obuka i stručno usavršavanje unutarnjih revizora | Broj obuka  Broj obučenih revizora | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | ADS FBiH  Strukovna udruženja  Projekti tehničke pomoći |
| 2.1.5. Razvoj i instalacija softvera za upravljanje unutarnjom revizijom, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera, u svrhu standardizacije rada unutarnje revizije | Izrađen i instaliran softver za upravljanje unutarnjom revizijom  Broj obučenih korisnika | Q3 2021 | Projekt tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (financiranje i ekspertiza)  Jedinice unutarnje revizije u organizacijama javnog sektora |
| 2.2 Profesija unutarnje revizije je adekvatno pozicionirana | Usklađen status unutarnjih revizora na svim razinama FBIH | 2.2.1. Sačiniti izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH | Ažuriran Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima prakse | Q3 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Jedinice unutarnje revizije |
| 2.2.2. Izmijeniti regulativu iz područja radno-pravnih odnosa vezano za radna mjesta rukovoditelja JUR i unutarnjih revizora. | Ažurirana regulativa iz područja radno-pravnih odnosa vezano za radna mjesta rukovoditelja JUR i unutarnjih revizora i time omogućeno adekvatno pozicioniranje i naknadu za rad | Q3 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti | Federalno ministarstvo pravde | Vlada Federacije  CHJ FMF |
| 2.3. Kadrovski kapaciteti unutarnje revizije su pojačani | Bolja pokrivenost javnog sektora Federacije funkcijom unutarnje revizije | 2.3.1. Popunjavanje upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta unutarnjih revizora | Broj unutarnjih revizora u javnom sektoru u organizacijama javnog sektora FBiH | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun organizacija i dr. u javnom sektoru u FBiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti | Organizacije u javnom sektoru u FBiH – obveznici uspostave unutarnje revizije | CHJ FMF u dijelu davanja suglasnosti na interne akte o sistematizaciji |
| 2.4. Unutarnja revizija je usmjerena na pružanje dodatne vrijednosti u visokorizičnim oblastima | Unutarnja revizija pruža mjerljive efekte rada u oblastima od strateškog značaja za organizacije u j.s. u FBiH | 2.4.1. Usmjeriti unutarnju reviziju na područja visokog rizika (registri rizika rukovodstva i neovisna procjena JUR) i davanje preporuka za rješavanje uzroka rizika | Broj provedenih unutarnjih revizija u područjima visokog rizika i financijski značajnih stavki proračuna/financijskog plana  Podaci iz KI UR | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | Jedinice unutarnje revizije | CHJ FMF |
| 2.4.2. Izraditi metodologiju za praćenje utjecaja i kvantifikaciju efekata implementiranih preporuka unutarnje revizije | Izrađena Metodologija  Mjerljivi efekti implementacije preporuka unutarnje revizije za ublažavanje rizika prema godišnjim izvješćima JUR za potrebe KI UR | Q2 2023 | Proračun FBiH, u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 2.5 Harmonizirani su regulativa i prakse unutarnje revizije u javnim poduzećima | Unutarnja revizija normirana u skladu sa metodološkim okvirom | 2.5.1. Unaprjeđenje praktične primjene metodologije rada u javnim poduzećima | Unutarnja revizija u javnim poduzećima provodi se na unificiran način u skladu s metodologijom rada unutarnje revizije što je vidljivo iz GI UR | Q2 2022 | N/A | Odjeli unutarnje revizije u javnim poduzećima | CHJ FMF |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast: 3. MONITORING RAZVOJA I KVALITETE PIFC** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti praćenje efektivnosti sustava PIFC** | | | | | | | |
| **Prioritet** | **Rezultat** | **Mjera** | **Indikatori** | **Rok za realizaciju aktivnosti** | **Izvori financiranja** | **Odgovorne organizacije** | **Partnerske organizacije** |
| 3.1 Automatizacija izvješćivanja o PIFC uz proširene izvore i alate za prikupljanje podataka | Informatizirano godišnje i periodično izvješćivanje, brža obrada,  kvantitativne i kvalitativne analize za donošenje odluka | 3.1.1. Revidirati pitanja iz upitnika o samoprocjeni i obrazac za godišnje izvješćivanje o FUK i unutarnjoj reviziji | Izmijenjen regulatorni okvir u oblasti javnih unutarnjih financijskih kontrola u vezi s izvješćivanjem o FUK i UR | Q4 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza) |
| 3.1.2. Razvoj i instalacija softvera za izvještavanje o FUK i UR, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera | Instaliran softver za izvještavanje o FUK i internu reviziju  Korisnici obučeni za korištenje softvera (osoblje CHJ, koordinatori za FUK i zaposleni u JUR | Q3 2021  Q3 2021  Q3 2021 | Projekt tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekt tehničke pomoći (financiranje i ekspertiza)  obveznici izvješćivanja unutarnje revizije i FUK |
| 3.1.3. Primjena softvera za izvješćivanje o FUK i UR | Svi obveznici izvješće o samoprocjeni FUK podnose putem softvera  Sve JUR podnose izvješće unutarnje revizije preko web aplikacije  Konsolidirana izvješća FUK i unutarnje revizije izrađena korištenjem softvera | Q2 2022 | Projekt tehničke pomoći  Proračun FBiH, u okviru sredstava organizacija i JUR za redovne aktivnosti | CHJ FMF | obveznici izvješćivanja unutarnje revizije i FUK  Projekti tehničke podrške (tehnička podrška) |
| 3.1.4. Osigurati prošireno izvješćivanje za FUK i unutarnju reviziju koristeći rezultate samoprocjene, nalaze unutarnje i vanjske revizije, rezultate obavljenih pregleda kvalitete FUK i UR, status mjera za ublažavanje rizika u ključnim procesima | Konsolidirano izvješće za FUK i Konsolidirano izvješće unutarnje revizije pored rezultata samoprocjene, sadrži rezultate obavljenih pregleda kvaliteta FUK i UR, status mjera za ublažavanje rizika u ključnim procesima | Q4 2027 | Proračun FBiH u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | obveznici izvješćivanja unutarnje revizije i FUK |
| 3.1.5. Analizirati mogućnosti kombiniranja FUK upitnika i upitnika za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti | Izrađena analiza i dostavljena nadležnom sektoru | Q2 2021 | Proračun FBiH u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Sektor za proračun i javne rashode FMF  Kantonalna ministarstva financija |
| 3.2 Razviti i implementirati okvir za provjeru kvalitete FUK i unutarnje revizije od strane CHJ | Sustav PIFC je predmet redovnog stručnog praćenja po metodologijama usklađenim s dobrom međunarodnom praksom | 3.2.1. Razviti metodologiju za provjeru kvalitete FUK na temelju dobre prakse EU | Izrađena metodologija za pregled kvalitete FUK u javnom sektoru u FBiH | Q4 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.2.2. Razviti metodologiju za provjeru kvalitete rada unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH | Izrađena metodologija za provjeru kvalitete rada unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH  Broj usvojenih Programa osiguranja i unaprjeđenja kvalitete unutarnje revizije od strane rukovoditelja JUR | Q3 2021  Q2 2022 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći  JUR |
| 3.2.3. Provođenje pregleda kvalitete FUK (uzorak organizacija) | Broj izvršenih pregleda kvalitete FUK od strane CHJ | Od Q1 2022 i kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.2.4.Provođenje pregleda kvalitete JUR (uzorak organizacija) | Broj izvršenih pregleda kvalitete JUR od strane CHJ | Od Q4 2021 i kontinuirano prema godišnjem planu | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.2.5. Razviti preduvjete za eksternu procjenu kvalitete od strane neovisnih trećih strana | Utvrđeni kriteriji za eksterne procjene kvalitete rada JUR | Q3 2021 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.3 Pojačan analitički i koordinacijski kapacitet CHJ | Kvalitetnije informacije za usmjeravanje i prioritizaciju daljnjeg razvoja PIFC | 3.3.1. Razvoj stručnih kapaciteta osoblja CHJ iz oblasti PIFC (specijalistička znanja) | Broj pohađanih obuka po zaposleniku | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | ADS FBiH i druge obrazovne institucije,  Strukovna udruženja  Projekti tehničke pomoći |
| 3.3.2. Redovna razmjena informacija s Uredom za reviziju institucija u FBiH | Godišnji broj sastanaka s Uredom za reviziju | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Ured za reviziju |
| 3.3.3. Redovna razmjena informacija s kantonalnim ministarstvima financija | Godišnji broj sastanaka s kantonalnim MF | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Kantonalna ministarstva financija |
| 3.3.4. Redovna razmjena informacija s Agencijom za javne nabave BiH i razvoj obuka za osobe zadužene za FUK i unutarnju reviziju na temu rizika i kontrola u  području javnih nabava, kao i razvoj tipskih rizika u području javnih nabava | Broj održanih sastanaka CHJ i predstavnika AJN  Tipski rizici utvrđeni za područje javnih nabava, uključeni u Registre rizika | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti i druga sredstva namijenjena za edukaciju (sredstva tehničke podrške, proračuni AJN, ADS za provođenje obuka i sl.) | CHJ FMF | Agencija za javne nabave  ADS FBiH  Strukovna udruženja  Projekti tehničke pomoći i dr. |
| 3.3.5. Redovni sastanci Koordinacijskog odbora CHJ BiH | Godišnji broj sastanaka KO CHJ BiH | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti KO CHJ | CHJ FMF | KO CHJ BiH |
| 3.3.6. Jačanje kapaciteta koordinatora za FUK i redovna razmjena informacija i suradnja s koordinatorima za FUK | Broj stručnih edukacija i obučenih koordinatora za FUK  Broj sastanaka i konzultacija s koordinatorima iz organizacija javnog sektora  Uspostavljene tematske radne grupe (npr. za izrade tipskih procedura, za sistemske rizike i kontrole i slično) | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Proračun KO CHJ u BiH | CHJ FMF | Obveznici FUK |
| 3.3.7.Redovna razmjena informacija i suradnja s rukovoditeljima JUR | Broj sastanaka s rukovoditeljima JUR u organizacijama javnog sektora FBiH  Uspostavljene tematske radne grupe (npr. praktična primjena propisa, i slično) | Kontinuirano do Q4 2027 | Proračun FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Jedinice unutarnje revizije u organizacijama javnog sektora |