**PRILOG 1: AKCIONI PLAN STRATEGIJE PIFC 2021-2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast: 1. Finansijsko upravljanje i kontrola** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijeđena upravljačka odgovornost i upravljanje rizicima u ključnim procesima kroz razvoj finansijskog upravljanja i kontrole** | | | | | | | |
| **Prioritet** | **Rezultat** | **Mjera** | **Indikatori** | **Rok za realizaciju mjere** | **Izvori finansiranja** | **Odgovorne organizacije** | **Partnerske organizacije** |
| 1.1 Interne kontrole su usmjerene na rizike vezane za pouzdano upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obavezama | Unaprijeđene kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama | 1.1.1. Ažuriranje Smjernica za upravljanje rizicima u javnom sektoru u FBIH i standardizacija procesa upravljanja rizicima | Objavljene ažurirane Smjernice prilagođene dobroj praksi i prilozi uz smjernice su pripremljeni za informatizaciju | Q2 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Budžet  TA Projekat | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (finansiranje i ekspertiza) |
| 1.1.2. Razvoj i instalacija softvera za registre rizika, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera | Informatizovani registri rizika | Q3 2021 | Projekat tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (finansiranje i ekspertiza) |
| 1.1.3. Procjena rizika i prijedlozi sistemskih kontrola u najznačajnijim procesima u organizaciji | Unaprijeđeni registri rizika pojedinačnih organizacija  Prijedlog zaključaka Vlade FBiH i novih akata CHJ FMF za jačanje sistemskih kontrola | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH | Korisnici  CHJ FMF | CHJ FMF  FMF Sektor za trezor  FMF Sektor za budžet  Projekat tehničke pomoći |
| 1.1.4. Praćenje ažuriranja internih procedura korisnika sa rezultatima procjene rizika | Broj ažuriranih internih procedura sa ugrađenim kontrolnim mehanizmima iskazan u okviru izvještavanja o FUK | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžeti FBiH, kantona, JLU i vanbudžetskih fondova, kao i druga javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Organizacije javnog sektora – obveznici izvještavanja |
| 1.1.5. Pružanje podrške nivou kantona i JLU u jačanju sistema internih kontrola za bolje upravljanje sredstvima transfera i subvencija (prilagođavanje metodologija i praksi upravljanja transferima i subvencija, razmjena iskustava, edukacije osoblja i druge aktivnosti) | Broj organizacija na nivou kantona i JLU koji primjenjuju Smjernice  Broj održanih sastanaka i edukacija na temu boljeg upravljanja sredstvima transfera i subvencija | Q4 2022 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Kantonalna ministarstva finansija, Službe za finansije u JLU Sektor za trezor  kantonalna MF, Sektor za budžet |
| 1.1.6. Unapređenje regulatornog osnova i aplikativnih kontrola nad informacijama i podacima u ISFU za upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obavezama | Izvještaji iz ISFU FMF  Izvještaji iz ISFU kantonalnih ministarstava finansija  Izvještaji iz IS JLU | Q4 2024 | Budžeti FBiH, kantona, JLU, kao i druga javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | FMF Sektor za trezor  kantonalna ministarstva finansija/sektor za trezor  JLU, službe za finansije | CHJ FMF |
| 1.1.7. Uvođenje kontrole nad stvaranjem višegodišnjih obaveza kroz izmjene Zakona o budžetima u FBiH | Uvedena obaveza prethodnog mišljenja FMF/kantonalnih ministarstava finansija/službi za finansije JLU na finansijske odredbe i fiskalne učinke nacrta ugovora za višegodišnje obaveze | Q4 2024 | Budžet FBiH, u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | FMF Sektor za budžet i javne rashode | CHJ FMF |
| 1.2 Interne kontrole su usmjerene na rizike za srednjoročno planiranje i programsko budžetiranje | Unaprijeđene kontrole za višegodišnje i programsko planiranje, ciljeve i rezultate | 1.2.1. Ugraditi upravljanje rizicima u regulativu za srednjoročno planiranje i programsko budžetiranje | Uputstvo / metodologija Usvojene odredbe u regulativi (koje zahtijevaju upravljanje rizicima) | Q4 2025 | Budžet FBiH | FMF Sektor za budžet i javne rashode | Federalni zavod za programiranje razvoja  CHJ FMF |
| 1.2.2. Procjena rizika u odnosu na ciljeve iz srednjoročnih planova, ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz budžetskih programa (pilot institucije) | Registri rizika za budžetske programe pilot institucija | Q2 2024 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | Budžetski korisnici | CHJ FMF  (veza sa aktivnosti 1.1)  [Uslovljeno razvojem programskog budžetiranja] |
| 1.2.3. Internim aktima urediti uloge, ovlasti i odgovornosti aktera u realizaciji budžetskih programa (pilot institucije) | Broj internih akata koji uređuju uloge, ovlasti i odgovornosti aktera u realizaciji budžetskih programa  Broj budžetskih programa sa uređenim ulogama, ovlastima i odgovornostima | Q2 2024 | Budžet FBiH, u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | Budžetski korisnici | FMF  (veza sa aktivnosti 1.1)  [Uslovljeno razvojem programskog budžetiranja] |
| 1.2.4. Ugraditi upravljanje rizicima u instrukciju za kapitalna ulaganja | Izrađena instrukcija za kapitalna ulaganja koja sadrži upravljanje rizicima  Izrađeni prijedlozi kapitalnih ulaganja sa obrazloženim i kvantifikovanim rizicima i prijedlozima mjera za ublažavanje | Q4 2023 | Budžet FBiH, u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | FMF | FMF Sektor za dug (u segmentu izrade instrukcije o upravljanju kapitalnim projektima) |
| 1.3 Interne kontrole usmjerene na rizike vezane za efikasnost poslovnih procesa organizacija javnog sektora | Brže, dostupnije i transparentnije javne usluge i povećano zadovoljstvo korisnika | 1.3.1. Procjena rizika u odnosu na efikasnost poslovnih procesa u smislu odnosa cijene, brzine i dostupnosti usluga i kvaliteta izlaznih rezultata | Registri rizika obuhvataju i efikasnost poslovnih procesa i kvalitet izlaznih rezultata | Q4 2025 | Budžet FBiH i ostala javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | Organizacije javnog sektora | CHJ FMF |
| 1.3.2. Standardizacija procedura i optimizacija poslovnih procesa za pružanje usluga – analiza troškova, ukidanje nepotrebnih ili duplih koraka | Broj organizacija koje su pojednostavile postupke u realizaciji usluga za porezne obveznike – građane i privredne subjekte  Broj organizacija koje su uspostavile sistem upravljanja kvalitetom | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH i ostala javna sredstva u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | Organizacije javnog sektora | CHJ FMF |
| 1.3.3. Razvijati aplikativne kontrole u softverskim rješenjima budžetskih korisnika kao podršku digitalizacije poslovanja i razvoju e-uprave | Broj aplikativnih kontrola koje su prethodno vršene manualno, npr. broj ukinutih papirnatih obrazaca | Kontinuirano do Q4 2027 | Sredstva iz projekata tehničke pomoći  Budžet FBiH, u okviru sredstava organizacija za redovne aktivnosti | PARCO BiH  Vlada FBiH  Organizacije javnog sektora | Projekti tehničke pomoći  [ Uslovljeno napretkom u PAR, stub 5 Pružanje usluga] |
| 1.4 Pojačana je upravljačka odgovornost za ciljeve i rezultate | Rukovodioci na svim nivoima upravljanja imaju zaduženja, resurse i neophodni stepen autonomije u ostvarivanju ciljeva organizacije | 1.4.1. Izraditi Smjernice za upravljačku odgovornost u javnom sektoru u Federaciji BiH | Objavljene Smjernice za upravljačku odgovornost u javnom sektoru u Federaciji BiH | Q2 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza)  Organizacije javnog sektora |
| 1.4.2. Analizirati pravne i organizacione pretpostavke, uključenost, uloge i zadatke rukovodilaca i predložiti mjere za primjenu upravljačke odgovornosti | Izrađena analiza  Podaci iz konsolidovanog GI i prijedlog sistemskih mjera za Vladu FBiH uz KI FUK | Q2 2022 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Vlada FBiH  Projekti tehničke pomoći |
| 1.4.3. Analizirati organizacioni status, kapacitete, uloge i zadatke jedinica za finansije i predložiti mjere za jačanje koordinacijske uloge u razvoju FUK | Izrađena analiza  Podaci iz konsolidovanog GI i prijedlog sistemskih mjera za Vladu FBiH | Q2 2022 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza)  Organizacije javnog sektora |
| 1.4.4. Izraditi uputstvo o saradnji rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i organizacione jedinice za finansije, međusobnim obavezama i odgovornostima u procesima iz budžetskog ciklusa | Sačinjeno uputstvo o saradnji | Q2 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza)  Budžetski korisnici |
| 1.5 Unaprijeđeno je upravljanje rizicima javnih preduzeća | Blagovremene i tačne informacije o pokazateljima finansijske uspješnosti | 1.5.1. Priprema posebnih pitanja za javna preduzeća u okviru upitnika za samoprocjenu FUK | Kvalitetnije informacije o rizicima i mjerama njihovog ublažavanja za javna preduzeća koje se mogu koristiti kod pripreme budžeta, procjena javnog duga, kreditnih zaduženja i sl. | Q3 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Sredstva iz Projekta tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (PIFC)  Drugi sektori u FMF, FMERI |
| 1.5.2. Izrada ključnih pokazatelja uspješnosti za praćenje fiskalnih rizika koji proizlaze iz javnih preduzeća | Kvalitetnije informacije o rizicima i mjerama njihovog ublažavanja za javna preduzeća koje se mogu koristiti kod pripreme budžeta, procjena javnog duga, kreditnih zaduženja i sl. | Q3 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Sredstva iz Projekta tehničke pomoći | FMF | Projekat tehničke pomoći (PIFC), FMERI, Ured Premijera Vlade FBiH |
| 1.5.3. Integracija upitnika za FUK i ključnih pokazatelja uspješnosti javnih preduzeća u softver za izvještavanje o FUK | Softver za izvještavanje o FUK koji uključuje upitnik za javna preduzeća | Q3 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Sredstva iz Projekta tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (PIFC)  FMF, FMERI |
| 1.5.4. Obuka za pilot javna preduzeća u oblasti upravljanja rizicima | Ojačani kapaciteti u javnim preduzećima (broj obučenih zaposlenika) | Q3 2021 | N/A | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (PIFC) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast: 2. INTERNA REVIZIJA** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijeđena operativna funkcija interne revizije kojom se ostvaruje dodana vrijednost** | | | | | | | |
| **Prioritet** | **Rezultat** | **Mjera** | **Indikatori** | **Rok za realizaciju aktivnosti** | **Izvori finansiranja** | **Odgovorne organizacije** | **Partnerske organizacije** |
| 2.1 Interna revizija je uspostavljena u skladu sa važećim propisima i ispunjava međunarodne standarde za profesionalnu praksu interne revizije | Unaprijeđen kvalitet rada interne revizije u skladu sa metodologijom za IR | 2.1.1. Izrada nove Metodologije rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH u skladu sa međunarodnim standardima | Izrađena nova Metodologija rada za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH u skladu sa međunarodnim standardima i zahtjevima prakse | Q2 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekat TA (ekspertiza) |
| 2.1.2. Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u skladu sa međunarodnim standardima | Izrađen novi Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u FBiH u skladu sa međunarodnim standardima i zahtjevima prakse | Q4 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekat TA (ekspertiza) |
| 2.1.3. Izrada Pravilnika o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju internih revizora za javni sektor | Izrađen Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju internih revizora za javni sektor | Q4 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Jedinice interne revizije |
| 2.1.4 Obuka i stručno usavršavanje internih revizora | Broj obuka  Broj obučenih revizora | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | ADS FBiH  Strukovna udruženja  Projekti tehničke pomoći |
| 2.1.5. Razvoj i instalacija softvera za upravljanje internom revizijom, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera, u svrhu standardizacije rada interne revizije | Izrađen i instaliran softver za upravljanje internom revizijom  Broj obučenih korisnika | Q3 2021 | Projekat tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (finansiranje i ekspertiza)  Jedinice interne revizije u organizacijama javnog sektora |
| 2.2 Profesija interne revizije je adekvatno pozicionirana | Usklađen status internih revizora na svim nivoima FBIH | 2.2.1. Sačiniti izmjene i dopune Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBiH | Ažuriran Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBiH u skladu sa međunarodnim standardima i zahtjevima prakse | Q3 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Jedinice interne revizije |
| 2.2.2. Izmijeniti regulativu iz područja radno-pravnih odnosa vezano za radna mjesta rukovodioca JIR i internih revizora. | Ažurirana regulativa iz područja radno-pravnih odnosa vezano za radna mjesta rukovodioca JIR i internih revizora i time omogućeno adekvatno pozicioniranje i naknadu za rad | Q3 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti | Federalno ministarstvo pravde | Vlada Federacije  CHJ FMF |
| 2.3. Kadrovski kapaciteti interne revizije su pojačani | Bolja pokrivenost javnog sektora Federacije funkcijom interne revizije | 2.3.1. Popunjavanje upražnjenih sistematizovanih radnih mjesta internih revizora | Broj internih revizora u javnom sektoru u organizacijama javnog sektora FBiH | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet organizacija i dr. u javnom sektoru u FBiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti | Organizacije u javnom sektoru u FBiH – obveznici uspostave interne revizije | CHJ FMF u dijelu davanja saglasnosti na interne akte o sistematizaciji |
| 2.4. Interna revizija je usmjerena na pružanje dodatne vrijednosti u visokorizičnim oblastima | Interna revizija pruža mjerljive efekte rada u oblastima od strateškog značaja za organizacije u j.s. u FBiH | 2.4.1. Usmjeriti internu reviziju na područja visokog rizika (registri rizika rukovodstva i nezavisna procjena JIR) i davanje preporuka za rješavanje uzroka rizika | Broj provedenih internih revizija u područjima visokog rizika i finansijski značajnih stavki budžeta/finansijskog plana  Podaci iz KI IR | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | Jedinice interne revizije | CHJ FMF |
| 2.4.2. Izraditi metodologiju za praćenje utjecaja i kvantifikaciju efekata implementiranih preporuka interne revizije | Izrađena Metodologija  Mjerljivi efekti implementacije preporuka interne revizije za ublažavanje rizika prema godišnjim izvještajima JIR za potrebe KI IR | Q2 2023 | Budžet FBiH, u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 2.5 Harmonizovani su regulativa i prakse interne revizije u javnim preduzećima | Interna revizija normirana u skladu sa metodološkim okvirom | 2.5.1. Unapređenje praktične primjene metodologije rada u javnim preduzećima | Interna revizija u javnim preduzećima provodi se na unificiran način u skladu sa metodologijom rada interne revizije što je vidljivo iz GI IR | Q2 2022 | N/A | Odjeli interne revizije u javnim preduzećima | CHJ FMF |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast: 3. MONITORING RAZVOJA I KVALITETA PIFC** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti praćenje efektivnosti sistema PIFC** | | | | | | | |
| **Prioritet** | **Rezultat** | **Mjera** | **Indikatori** | **Rok za realizaciju aktivnosti** | **Izvori finansiranja** | **Odgovorne organizacije** | **Partnerske organizacije** |
| 3.1 Automatizacija izvještavanja o PIFC uz proširene izvore i alate za prikupljanje podataka | Informatizovano godišnje i periodično izvještavanje, brža obrada,  kvantitativne i kvalitativne analize za donošenje odluka | 3.1.1. Revidirati pitanja iz upitnika o samoprocjeni i obrazac za godišnje izvještavanje o FUK i internoj reviziji | Izmijenjen regulatorni okvir u oblasti javnih internih finansijskih kontrola u vezi sizvještavanjem o FUK i IR | Q4 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći (ekspertiza) |
| 3.1.2. Razvoj i instalacija softvera za izvještavanje o FUK i IR, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera | Instaliran softver za izvještavanje o FUK i internu reviziju  Korisnici obučeni za korištenje softvera (osoblje CHJ, koordinatori za FUK i zaposleni u JIR | Q3 2021  Q3 2021  Q3 2021 | Projekat tehničke pomoći | CHJ FMF | Projekat tehničke pomoći (finansiranje i ekspertiza)  obveznici izvještavanja interne revizije i FUK |
| 3.1.3. Primjena softvera za izvještavanje o FUK i IR | Svi obveznici izvještaj o samoprocjeni FUK podnose putem softvera  Sve JIR podnose izvještaj interne revizije preko web aplikacije  Konsolidovani Izvještaji FUK i interne revizije izrađeni korištenjem softvera | Q2 2022 | Projekat tehničke pomoći  Budžet FBiH, u okviru sredstava organizacija i JIR za redovne aktivnosti | CHJ FMF | obveznici izvještavanja interne revizije i FUK  Projekti tehničke podrške (tehnička podrška) |
| 3.1.4. Osigurati prošireno izvještavanje za FUK i internu reviziju koristeći rezultate samoprocjene, nalaze interne i eksterne revizije, rezultate obavljenih pregleda kvaliteta FUK i IR, status mjera za ublažavanje rizika u ključnim procesima | Konsolidovani izvještaj za FUK i Konsolidovani izvještaj interne revizije pored rezultata samoprocjene, sadrži rezultate obavljenih pregleda kvaliteta FUK i IR, status mjera za ublažavanje rizika u ključnim procesima | Q4 2027 | Budžet FBiH u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | obveznici izvještavanja interne revizije i FUK |
| 3.1.5. Analizirati mogućnosti kombinovanja FUK upitnika i upitnika za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti | Izrađena analiza i dostavljena nadležnom sektoru | Q2 2021 | Budžet FBiH u okviru sredstava FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Sektor za budžet i javne rashode FMF  Kantonalna ministarstva finansija |
| 3.2 Razviti i implementirati okvir za provjeru kvalitete FUK i interne revizije od strane CHJ | Sistem PIFC je predmet redovnog stručnog praćenja po metodologijama usklađenim sa dobrom međunarodnom praksom | 3.2.1. Razviti metodologiju za provjeru kvaliteta FUK na temelju dobre prakse EU | Izrađena metodologija za pregled kvaliteta FUK u javnom sektoru u FBiH | Q4 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.2.2. Razviti metodologiju za provjeru kvaliteta rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH | Izrađena metodologija za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH  Broj usvojenih Programa osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije od strane rukovodioca JIR | Q3 2021  Q2 2022 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći  JIR |
| 3.2.3. Provođenje pregleda kvaliteta FUK (uzorak organizacija) | Broj izvršenih pregleda kvaliteta FUK od strane CHJ | Od Q1 2022 i kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.2.4.Provođenje pregleda kvaliteta JIR (uzorak organizacija) | Broj izvršenih pregleda kvaliteta JIR od strane CHJ | Od Q4 2021 i kontinuirano prema godišnjem planu | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.2.5. Razviti preduslove za eksternu procjenu kvaliteta od strane nezavisnih trećih strana | Utvrđeni kriteriji za eksternu procjene kvaliteta rada JIR | Q3 2021 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Projekti tehničke pomoći |
| 3.3 Pojačan analitički i koordinacioni kapacitet CHJ | Kvalitetnije informacije za usmjeravanje i prioritizaciju daljeg razvoja PIFC | 3.3.1. Razvoj stručnih kapaciteta osoblja CHJ iz oblasti PIFC (specijalistička znanja) | Broj pohađanih obuka po uposleniku | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | ADS FBiH i druge obrazovne institucije,  Strukovna udruženja  Projekti tehničke pomoći |
| 3.3.2. Redovna razmjena informacija sa Uredom za reviziju institucija u FBiH | Godišnji broj sastanaka sa Uredom za reviziju | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Ured za reviziju |
| 3.3.3. Redovna razmjena informacija sa kantonalnim ministarstvima finansija | Godišnji broj sastanaka sa kantonalnim MF | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Kantonalna ministarstva finansija |
| 3.3.4. Redovna razmjena informacija sa Agencijom za javne nabavke BiH i razvoj obuka za osobe zadužene za FUK i internu reviziju na temu rizika i kontrola u  području javnih nabavki, kao i razvoj tipskih rizika u području javnih nabavki | Broj održanih sastanaka CHJ i predstavnika AJN  Tipski rizici utvrđeni za područje javnih nabavki, uključeni u Registre rizika | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti i druga sredstva namijenjena za edukaciju (sredstva tehničke podrške, budžeti AJN, ADS za provođenje obuka i sl.) | CHJ FMF | Agencija za javne nabavke  ADS FBiH  Strukovna udruženja  Projekti tehničke pomoći i dr. |
| 3.3.5. Redovni sastanci Koordinacionog odbora CHJ BiH | Godišnji broj sastanaka KO CHJ BiH | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti KO CHJ | CHJ FMF | KO CHJ BiH |
| 3.3.6. Jačanje kapaciteta koordinatora za FUK i redovna razmjena informacija i saradnja sa koordinatorima za FUK | Broj stručnih edukacija i obučenih koordinatora za FUK  Broj sastanaka i konsultacija sa koordinatorima iz organizacija javnog sektora  Uspostavljene tematske radne grupe (npr. za izrade tipskih procedura, za sistemske rizike i kontrole i slično) | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti  Budžet KO CHJ u BiH | CHJ FMF | Obveznici FUK |
| 3.3.7.Redovna razmjena informacija i saradnja sa rukovodiocima JIR | Broj sastanaka sa rukovodiocima JIR u organizacijama javnog sektora FBiH  Uspostavljene tematske radne grupe (npr. praktična primjena propisa, i slično) | Kontinuirano do Q4 2027 | Budžet FBiH, u okviru sredstava CHJ FMF za redovne aktivnosti | CHJ FMF | Jedinice interne revizije u organizacijama javnog sektora |