**ПРИЛОГ 1: АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ PIFC 2021-2027**

|  |
| --- |
| **Област: 1. Финансијско управљање и контрола**  |
| **Стратешки циљ: Унапријеђена управљачка одговорност и управљање ризицима у кључним процесима кроз развој финансијског управљања и контроле**  |
| **Приоритет** | **Резултат** | **Мјера** | **Индикатори** | **Рок за реализацију мјере** | **Извори финансирања** | **Одговорне организације** | **Партнерске организације** |
| 1.1 Интерне контроле су усмјерене на ризике везане за поуздано управљање приходима, расходима, имовином и обавезама | Унапријеђене контроле у управљању приходима, расходима, имовином и обавезама | 1.1.1. Ажурирање Смјерница за управљање ризицима у јавном сектору у ФБИХ и стандардизација процеса управљања ризицима | Објављене ажуриране Смјернице прилагођене доброј пракси и прилози уз смјернице су припремљени за информатизацију  | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активностиБуџет ТА Пројекат | ЦХЈ ФМФ  | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза)  |
| 1.1.2. Развој и инсталација софтвера за регистре ризика, укључујући обуку корисника за коришћење софтвера  | Информатизовани регистри ризика  | Q3 2021 | Пројекат техничке помоћи  | ЦХЈ ФМФ  | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза)  |
| 1.1.3. Процјена ризика и приједлози системских контрола у најзначајнијим процесима у организацији  | Унапријеђени регистри ризика појединачних организацијаПредлог закључака Владе ФБиХ и нових аката ЦХЈ ФМФ за јачање системских контрола  | Континуирано до Q4 2027  | Буџет ФБиХ  | КориснициЦХЈ ФМФ | ЦХЈ ФМФФМФ Сектор за трезорФМФ Сектор за буџетПројекат техничке помоћи  |
| 1.1.4. Праћење ажурирања интерних процедура корисника са резултатима процјене ризика | Број ажурираних интерних процедура са уграђеним контролним механизмима исказан у оквиру извјештавања о ФУК  | Континуирано до Q4 2027 | Буџети ФБиХ, кантона, ЈЛУ и ванбуџетских фондова, као и друга јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Организације јавног сектора – обвезници извјештавања |
| 1.1.5. Пружање подршке нивоу кантона и ЈЛУ у јачању система интерних контрола за боље управљање средствима трансфера и субвенција (прилагођавање методологија и пракси управљања трансферима и субвенција, размјена искустава, едукације особља и друге активности) | Број организација на нивоу кантона и ЈЛУ који примјењују Смјернице Број одржаних састанака и едукација на тему бољег управљања средствима трансфера и субвенција | Q4 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ  | Кантонална министарства финансија, Службе за финансије у ЈЛУ Сектор за трезоркантонална МФ, Сектор за буџет |
| 1.1.6. Унапређење регулаторног основа и апликативних контрола над информацијама и подацима у ИСФУ за управљање приходима, расходима, имовином и обавезама | Извјештаји из ИСФУ ФМФИзвјештаји из ИСФУ кантоналних министарстава финансијаИзвјештаји из ИС ЈЛУ | Q4 2024 | Буџети ФБиХ, кантона, ЈЛУ, као и друга јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | ФМФ Сектор за трезоркантонална министарства финансија/сектор за трезорЈЛУ, службе за финансије | ЦХЈ ФМФ |
| 1.1.7. Увођење контроле над стварањем вишегодишњих обавеза кроз измјене Закона о буџетима у ФБиХ | Уведена обавеза претходног мишљења ФМФ/кантоналних министарстава финансија/служби за финансије ЈЛУ на финансијске одредбе и фискалне учинке нацрта уговора за вишегодишње обавезе  | Q4 2024 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | ФМФ Сектор за буџет и јавне расходе  | ЦХЈ ФМФ |
| 1.2 Интерне контроле су усмјерене на ризике за средњорочно планирање и програмско буџетирање | Унапријеђене контроле за вишегодишње и програмско планирање, циљеве и резултате  | 1.2.1. Уградити управљање ризицима у регулативу за средњорочно планирање и програмско буџетирање | Упутство / методологија Усвојене одредбе у регулативи (које захтијевају управљање ризицима) | Q4 2025 | Буџет ФБиХ | ФМФ Сектор за буџет и јавне расходе | Федерални завод за програмирање развојаЦХЈ ФМФ |
| 1.2.2. Процјена ризика у односу на циљеве из средњорочних планова, циљеве и показатеље успјешности из буџетских програма (пилот институције) | Регистри ризика за буџетске програме пилот институција  | Q2 2024  | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | Буџетски корисници | ЦХЈ ФМФ(веза са активности 1.1)[Условљено развојем програмског буџетирања] |
| 1.2.3. Интерним актима уредити улоге, овласти и одговорности актера у реализацији буџетских програма (пилот институције) | Број интерних аката који уређују улоге, овласти и одговорности актера у реализацији буџетских програмаБрој буџетских програма са уређеним улогама, овластима и одговорностима  | Q2 2024 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава организација за редовне активности | Буџетски корисници | ФМФ (веза са активности 1.1)[Условљено развојем програмског буџетирања] |
| 1.2.4. Уградити управљање ризицима у инструкцију за капитална улагања  | Израђена инструкција за капитална улагања која садржи управљање ризицимаИзрађени приједлози капиталних улагања са образложеним и квантификованим ризицима и приједлозима мјера за ублажавање  | Q4 2023  | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава организација за редовне активности | ФМФ | ФМФ Сектор за дуг (у сегменту израде инструкције о управљању капиталним пројектима)  |
| 1.3 Интерне контроле усмјерене на ризике везане за ефикасност пословних процеса организација јавног сектора | Брже, доступније и транспарентније јавне услуге и повећано задовољство корисника | 1.3.1. Процјена ризика у односу на ефикасност пословних процеса у смислу односа цијене, брзине и доступности услуга и квалитета излазних резултата | Регистри ризика обухватају и ефикасност пословних процеса и квалитет излазних резултата  | Q4 2025 | Буџет ФБиХ и остала јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | Организације јавног сектора | ЦХЈ ФМФ |
| 1.3.2. Стандардизација процедура и оптимизација пословних процеса за пружање услуга – анализа трошкова, укидање непотребних или дуплих корака | Број организација које су поједноставиле поступке у реализацији услуга за пореске обвезнике – грађане и привредне субјекте Број организација које су успоставиле систем управљања квалитетом  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ и остала јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | Организације јавног сектора | ЦХЈ ФМФ |
| 1.3.3. Развијати апликативне контроле у софтверским рјешењима буџетских корисника као подршку дигитализације пословања и развоју е-управе | Број апликативних контрола које су претходно вршене мануално, нпр. број укинутих папирнатих образаца  | Континуирано до Q4 2027 | Средства из пројеката техничке помоћиБуџет ФБиХ, у оквиру средстава организација за редовне активности | PARCO БиХВлада ФБиХОрганизације јавног сектора | Пројекти техничке помоћи [ Условљено напретком у ПАР, стуб 5 Пружање услуга] |
| 1.4 Појачана је управљачка одговорност за циљеве и резултате | Руководиоци на свим нивоима управљања имају задужења, ресурсе и неопходни степен аутономије у остваривању циљева организације  | 1.4.1. Израдити Смјернице за управљачку одговорност у јавном сектору у Федерацији БиХ | Објављене Смјернице за управљачку одговорност у јавном сектору у Федерацији БиХ | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза)Организације јавног сектора |
| 1.4.2. Анализирати правне и организационе претпоставке, укљученост, улоге и задатке руководилаца и предложити мјере за примјену управљачке одговорности  | Израђена анализаПодаци из консолидованог ГИ и предлог системских мјера за Владу ФБиХ уз КИ ФУК | Q2 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Влада ФБиХПројекти техничке помоћи  |
| 1.4.3. Анализирати организациони статус, капацитете, улоге и задатке јединица за финансије и предложити мјере за јачање координацијске улоге у развоју ФУК | Израђена анализаПодаци из консолидованог ГИ и предлог системских мјера за Владу ФБиХ  | Q2 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза)Организације јавног сектора  |
| 1.4.4. Израдити упутство о сарадњи руководилаца унутрашњих организационих јединица и организационе јединице за финансије, међусобним обавезама и одговорностима у процесима из буџетског циклуса | Сачињено упутство о сарадњи | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза)Буџетски корисници  |
|  1.5 Унапријеђено је управљање ризицима јавних предузећа | Благовремене и тачне информације о показатељима финансијске успјешности | 1.5.1. Припрема посебних питања за јавна предузећа у оквиру упитника за самопроцјену ФУК  | Квалитетније информације о ризицима и мјерама њиховог ублажавања за јавна предузећа које се могу користити код припреме буџета, процјена јавног дуга, кредитних задужења и сл. | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активностиСредства из Пројекта техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC)Други сектори у ФМФ, ФМЕРИ |
| 1.5.2. Израда кључних показатеља успјешности за праћење фискалних ризика који произилазе из јавних предузећа | Квалитетније информације о ризицима и мјерама њиховог ублажавања за јавна предузећа које се могу користити код припреме буџета, процјена јавног дуга, кредитних задужења и сл. | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активностиСредства из Пројекта техничке помоћи | ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC), ФМЕРИ, Уред Премијера Владе ФБиХ |
| 1.5.3. Интеграција упитника за ФУК и кључних показатеља успјешности јавних предузећа у софтвер за извјештавање о ФУК  | Софтвер за извјештавање о ФУК који укључује упитник за јавна предузећа  | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активностиСредства из Пројекта техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC)ФМФ, ФМЕРИ |
| 1.5.4. Обука за пилот јавна предузећа у области управљања ризицима  | Појачани капацитети у јавним предузећима (број обучених запосленика)  |  Q3 2021 | Н/А | ЦХЈ ФМФ  | Пројекат техничке помоћи (PIFC) |

|  |
| --- |
| **Област: 2. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА** |
| **Стратешки циљ: Унапријеђена оперативна функција интерне ревизије којом се остварује додана вриједност**  |
| **Приоритет** | **Резултат** | **Мјера** | **Индикатори** | **Рок за реализацију активности** | **Извори финансирања** | **Одговорне организације** | **Партнерске организације** |
| 2.1 Интерна ревизија је успостављена у складу са важећим прописима и испуњава међународне стандарде за професионалну праксу интерне ревизије | Унапријеђен квалитет рада интерне ревизије у складу са методологијом за ИР | 2.1.1. Израда нове Методологије рада интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима | Израђена нова Методологија рада за интерну ревизију у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима и захтјевима праксе | Q2 2021  | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекат ТА (експертиза) |
| 2.1.2. Израда новог Приручника за процјену ризика и планирање интерне ревизије у складу са међународним стандардима | Израђен нови Приручник за процјену ризика и планирање интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима и захтјевима праксе | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекат ТА (експертиза) |
| 2.1.3. Израда Правилника о континуираном професионалном усавршавању интерних ревизора за јавни сектор |  Израђен Правилник о континуираном професионалном усавршавању интерних ревизора за јавни сектор | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Јединице интерне ревизије |
| 2.1.4 Обука и стручно усавршавање интерних ревизора | Број обука Број обучених ревизора | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | АДС ФБиХСтруковна удружења Пројекти техничке помоћи |
| 2.1.5. Развој и инсталација софтвера за управљање интерном ревизијом, укључујући обуку корисника за коришћење софтвера, у сврху стандардизације рада интерне ревизије | Израђен и инсталиран софтвер за управљање интерном ревизијом Број обучених корисника  | Q3 2021 | Пројекат техничке помоћи  | ЦХЈ ФМФ  | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза) Јединице интерне ревизије у организацијама јавног сектора  |
| 2.2 Професија интерне ревизије је адекватно позиционирана | Усклађен статус интерних ревизора на свим нивоима ФБИХ  | 2.2.1. Сачинити измјене и допуне Правилника о условима за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ  | Ажуриран Правилник о условима за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима и захтјевима праксе | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Јединице интерне ревизије |
| 2.2.2. Измијенити регулативу из подручја радно-правних односа везано за радна мјеста руководиоца ЈИР и интерних ревизора. | Ажурирана регулатива из подручја радно-правних односа везано за радна мјеста руководиоца ЈИР и интерних ревизора и тиме омогућено адекватно позиционирање и накнаду за рад | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава за редовне активности | Федерално министарство правде | Влада ФедерацијеЦХЈ ФМФ  |
| 2.3. Кадровски капацитети интерне ревизије су појачани | Боља покривеност јавног сектора Федерације функцијом интерне ревизије | 2.3.1. Попуњавање упражњених систематизованих радних мјеста интерних ревизора  | Број интерних ревизора у јавном сектору у организацијама јавног сектора ФБиХ  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет организација и др. у јавном сектору у ФБиХ, у оквиру средстава за редовне активности | Организације у јавном сектору у ФБиХ – обвезници успоставе интерне ревизије | ЦХЈ ФМФ у дијелу давања сагласности на интерне акте о систематизацији  |
| 2.4. Интерна ревизија је усмјерена на пружање додатне вриједности у високоризичним областима | Интерна ревизија пружа мјерљиве ефекте рада у областима од стратешког значаја за организације у ј.с. у ФБиХ  | 2.4.1. Усмјерити интерну ревизију на подручја високог ризика (регистри ризика руководства и независна процјена ЈИР) и давање препорука за рјешавање узрока ризика | Број проведених интерних ревизија у подручјима високог ризика и финансијски значајних ставки буџета/финансијског планаПодаци из КИ ИР  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | Јединице интерне ревизије | ЦХЈ ФМФ |
| 2.4.2. Израдити методологију за праћење утицаја и квантификацију ефеката имплементираних препорука интерне ревизије | Израђена Методологија Мјерљиви ефекти имплементације препорука интерне ревизије за ублажавање ризика према годишњим извјештајима ЈИР за потребе КИ ИР | Q2 2023  | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 2.5 Хармонизовани су регулатива и праксе интерне ревизије у јавним предузећима | Интерна ревизија нормирана у складу са методолошким оквиром  | 2.5.1. Унапређење практичне примјене методологије рада у јавним предузећима | Интерна ревизија у јавним предузећима проводи се на унифициран начин у складу са методологијом рада интерне ревизије што је видљиво из ГИ ИР | Q2 2022 | Н/А | Одјели интерне ревизије у јавним предузећима  | ЦХЈ ФМФ |

|  |
| --- |
| **Област: 3. МОНИТОРИНГ РАЗВОЈА И КВАЛИТЕТА PIFC** |
| **Стратешки циљ: Унаприједити праћење ефективности система PIFC** |
| **Приоритет** | **Резултат** | **Мјера** | **Индикатори**  | **Рок за реализацију активности** | **Извори финансирања** | **Одговорне организације** | **Партнерске организације** |
| 3.1 Аутоматизација извјештавања о PIFC уз проширене изворе и алате за прикупљање података | Информатизовано годишње и периодично извјештавање, бржа обрада, квантитативне и квалитативне анализе за доношење одлука | 3.1.1. Ревидирати питања из упитника о самопроцјени и образац за годишње извјештавање о ФУК и интерној ревизији | Измијењен регулаторни оквир у области јавних интерних финансијских контрола у вези сизвјештавањем о ФУК и ИР | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза) |
| 3.1.2. Развој и инсталација софтвера за извјештавање о ФУК и ИР, укључујући обуку корисника за коришћење софтвера | Инсталиран софтвер за извјештавање о ФУК и интерну ревизијуКорисници обучени за коришћење софтвера (особље ЦХЈ, координатори за ФУК и запослени у ЈИР | Q3 2021 Q3 2021 Q3 2021 | Пројекат техничке помоћи  | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза)обвезници извјештавања интерне ревизије и ФУК |
| 3.1.3. Примјена софтвера за извјештавање о ФУК и ИР | Сви обвезници извјештај о самопроцјени ФУК подносе путем софтвера Све ЈИР подносе извјештај интерне ревизије преко wеb апликације Консолидовани Извјештаји ФУК и интерне ревизије израђени коришћењем софтвера  | Q2 2022 | Пројекат техничке помоћиБуџет ФБиХ, у оквиру средстава организација и ЈИР за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | обвезници извјештавања интерне ревизије и ФУКПројекти техничке подршке (техничка подршка) |
| 3.1.4. Осигурати проширено извјештавање за ФУК и интерну ревизију користећи резултате самопроцјене, налазе интерне и екстерне ревизије, резултате обављених прегледа квалитета ФУК и ИР, статус мјера за ублажавање ризика у кључним процесима |  Консолидовани извјештај за ФУК и Консолидовани извјештај интерне ревизије поред резултата самопроцјене, садржи резултате обављених прегледа квалитета ФУК и ИР, статус мјера за ублажавање ризика у кључним процесима  | Q4 2027 | Буџет ФБиХ у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности  |  ЦХЈ ФМФ  | обвезници извјештавања интерне ревизије и ФУК |
| 3.1.5. Анализирати могућности комбиновања ФУК упитника и упитника за Изјаву о фискалној одговорности | Израђена анализа и достављена надлежном сектору  | Q2 2021 | Буџет ФБиХ у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Сектор за буџет и јавне расходе ФМФКантонална министарства финансија |
| 3.2 Развити и имплементирати оквир за провјеру квалитете ФУК и интерне ревизије од стране ЦХЈ | Систем PIFC је предмет редовног стручног праћења по методологијама усклађеним са добром међународном праксом | 3.2.1. Развити методологију за провјеру квалитета ФУК на темељу добре праксе ЕУ  | Израђена методологија за преглед квалитета ФУК у јавном сектору у ФБиХ  | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ |  Пројекти техничке помоћи |
| 3.2.2. Развити методологију за провјеру квалитета рада интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ  | Израђена методологија за провјеру квалитете рада интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ Број усвојених Програма осигурања и унапређења квалитета интерне ревизије од стране руководиоца ЈИР | Q3 2021Q2 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћиЈИР |
| 3.2.3. Провођење прегледа квалитета ФУК (узорак организација) | Број извршених прегледа квалитета ФУК од стране ЦХЈ  | Од Q1 2022 и континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.2.4.Провођење прегледа квалитета ЈИР (узорак организација)  | Број извршених прегледа квалитета ЈИР од стране ЦХЈ  | Од Q4 2021 и континуирано према годишњем плану | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.2.5. Развити предуслове за екстерну процјену квалитета од стране независних трећих страна | Утврђени критеријуми за екстерну процјене квалитета рада ЈИР  | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.3 Појачан аналитички и координациони капацитет ЦХЈ | Квалитетније информације за усмјеравање и приоритизацију даљег развоја PIFC | 3.3.1. Развој стручних капацитета особља ЦХЈ из области PIFC (специјалистичка знања) | Број похађаних обука по упосленику | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | АДС ФБиХ и друге образовне институције,Струковна удружења Пројекти техничке помоћи |
| 3.3.2. Редовна размјена информација са Уредом за ревизију институција у ФБиХ  | Годишњи број састанака са Уредом за ревизију | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Уред за ревизију |
| 3.3.3. Редовна размјена информација са кантоналним министарствима финансија | Годишњи број састанака са кантоналним МФ  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Кантонална министарства финансија |
| 3.3.4. Редовна размјена информација са Агенцијом за јавне набавке БиХ и развој обука за особе задужене за ФУК и интерну ревизију на тему ризика и контрола у подручју јавних набавки, као и развој типских ризика у подручју јавних набавки | Број одржаних састанака ЦХЈ и представника АЈНТипски ризици утврђени за подручје јавних набавки, укључени у Регистре ризика | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности и друга средства намијењена за едукацију (средства техничке подршке, буџети АЈН, АДС за провођење обука и сл.) | ЦХЈ ФМФ | Агенција за јавне набавке АДС ФБиХСтруковна удружења Пројекти техничке помоћи и др. |
| 3.3.5. Редовни састанци Координационог одбора ЦХЈ БиХ  | Годишњи број састанака КО ЦХЈ БиХ  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности КО ЦХЈ | ЦХЈ ФМФ | КО ЦХЈ БиХ  |
| 3.3.6. Јачање капацитета координатора за ФУК и редовна размјена информација и сарадња са координаторима за ФУК  | Број стручних едукација и обучених координатора за ФУКБрој састанака и консултација са координаторима из организација јавног сектораУспостављене тематске радне групе (нпр. за израде типских процедура, за системске ризике и контроле и слично)  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активностиБуџет КО ЦХЈ у БиХ | ЦХЈ ФМФ | Обвезници ФУК  |
| 3.3.7.Редовна размјена информација и сарадња са руководиоцима ЈИР  | Број састанака са руководиоцима ЈИР у организацијама јавног сектора ФБиХ Успостављене тематске радне групе (нпр. практична примјена прописа, и слично)  | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Јединице интерне ревизије у организацијама јавног сектора |