**ПРИЛОГ 1: АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ PIFC 2021-2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Област: 1. Финансијско управљање и контрола** | | | | | | | |
| **Стратешки циљ: Унапријеђена управљачка одговорност и управљање ризицима у кључним процесима кроз развој финансијског управљања и контроле** | | | | | | | |
| **Приоритет** | **Резултат** | **Мјера** | **Индикатори** | **Рок за реализацију мјере** | **Извори финансирања** | **Одговорне организације** | **Партнерске организације** |
| 1.1 Интерне контроле су усмјерене на ризике везане за поуздано управљање приходима, расходима, имовином и обавезама | Унапријеђене контроле у управљању приходима, расходима, имовином и обавезама | 1.1.1. Ажурирање Смјерница за управљање ризицима у јавном сектору у ФБИХ и стандардизација процеса управљања ризицима | Објављене ажуриране Смјернице прилагођене доброј пракси и прилози уз смјернице су припремљени за информатизацију | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности  Буџет  ТА Пројекат | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза) |
| 1.1.2. Развој и инсталација софтвера за регистре ризика, укључујући обуку корисника за коришћење софтвера | Информатизовани регистри ризика | Q3 2021 | Пројекат техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза) |
| 1.1.3. Процјена ризика и приједлози системских контрола у најзначајнијим процесима у организацији | Унапријеђени регистри ризика појединачних организација  Предлог закључака Владе ФБиХ и нових аката ЦХЈ ФМФ за јачање системских контрола | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ | Корисници  ЦХЈ ФМФ | ЦХЈ ФМФ  ФМФ Сектор за трезор  ФМФ Сектор за буџет  Пројекат техничке помоћи |
| 1.1.4. Праћење ажурирања интерних процедура корисника са резултатима процјене ризика | Број ажурираних интерних процедура са уграђеним контролним механизмима исказан у оквиру извјештавања о ФУК | Континуирано до Q4 2027 | Буџети ФБиХ, кантона, ЈЛУ и ванбуџетских фондова, као и друга јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Организације јавног сектора – обвезници извјештавања |
| 1.1.5. Пружање подршке нивоу кантона и ЈЛУ у јачању система интерних контрола за боље управљање средствима трансфера и субвенција (прилагођавање методологија и пракси управљања трансферима и субвенција, размјена искустава, едукације особља и друге активности) | Број организација на нивоу кантона и ЈЛУ који примјењују Смјернице  Број одржаних састанака и едукација на тему бољег управљања средствима трансфера и субвенција | Q4 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Кантонална министарства финансија, Службе за финансије у ЈЛУ Сектор за трезор  кантонална МФ, Сектор за буџет |
| 1.1.6. Унапређење регулаторног основа и апликативних контрола над информацијама и подацима у ИСФУ за управљање приходима, расходима, имовином и обавезама | Извјештаји из ИСФУ ФМФ  Извјештаји из ИСФУ кантоналних министарстава финансија  Извјештаји из ИС ЈЛУ | Q4 2024 | Буџети ФБиХ, кантона, ЈЛУ, као и друга јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | ФМФ Сектор за трезор  кантонална министарства финансија/сектор за трезор  ЈЛУ, службе за финансије | ЦХЈ ФМФ |
| 1.1.7. Увођење контроле над стварањем вишегодишњих обавеза кроз измјене Закона о буџетима у ФБиХ | Уведена обавеза претходног мишљења ФМФ/кантоналних министарстава финансија/служби за финансије ЈЛУ на финансијске одредбе и фискалне учинке нацрта уговора за вишегодишње обавезе | Q4 2024 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | ФМФ Сектор за буџет и јавне расходе | ЦХЈ ФМФ |
| 1.2 Интерне контроле су усмјерене на ризике за средњорочно планирање и програмско буџетирање | Унапријеђене контроле за вишегодишње и програмско планирање, циљеве и резултате | 1.2.1. Уградити управљање ризицима у регулативу за средњорочно планирање и програмско буџетирање | Упутство / методологија Усвојене одредбе у регулативи (које захтијевају управљање ризицима) | Q4 2025 | Буџет ФБиХ | ФМФ Сектор за буџет и јавне расходе | Федерални завод за програмирање развоја  ЦХЈ ФМФ |
| 1.2.2. Процјена ризика у односу на циљеве из средњорочних планова, циљеве и показатеље успјешности из буџетских програма (пилот институције) | Регистри ризика за буџетске програме пилот институција | Q2 2024 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | Буџетски корисници | ЦХЈ ФМФ  (веза са активности 1.1)  [Условљено развојем програмског буџетирања] |
| 1.2.3. Интерним актима уредити улоге, овласти и одговорности актера у реализацији буџетских програма (пилот институције) | Број интерних аката који уређују улоге, овласти и одговорности актера у реализацији буџетских програма  Број буџетских програма са уређеним улогама, овластима и одговорностима | Q2 2024 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава организација за редовне активности | Буџетски корисници | ФМФ  (веза са активности 1.1)  [Условљено развојем програмског буџетирања] |
| 1.2.4. Уградити управљање ризицима у инструкцију за капитална улагања | Израђена инструкција за капитална улагања која садржи управљање ризицима  Израђени приједлози капиталних улагања са образложеним и квантификованим ризицима и приједлозима мјера за ублажавање | Q4 2023 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава организација за редовне активности | ФМФ | ФМФ Сектор за дуг (у сегменту израде инструкције о управљању капиталним пројектима) |
| 1.3 Интерне контроле усмјерене на ризике везане за ефикасност пословних процеса организација јавног сектора | Брже, доступније и транспарентније јавне услуге и повећано задовољство корисника | 1.3.1. Процјена ризика у односу на ефикасност пословних процеса у смислу односа цијене, брзине и доступности услуга и квалитета излазних резултата | Регистри ризика обухватају и ефикасност пословних процеса и квалитет излазних резултата | Q4 2025 | Буџет ФБиХ и остала јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | Организације јавног сектора | ЦХЈ ФМФ |
| 1.3.2. Стандардизација процедура и оптимизација пословних процеса за пружање услуга – анализа трошкова, укидање непотребних или дуплих корака | Број организација које су поједноставиле поступке у реализацији услуга за пореске обвезнике – грађане и привредне субјекте  Број организација које су успоставиле систем управљања квалитетом | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ и остала јавна средства у оквиру средстава организација за редовне активности | Организације јавног сектора | ЦХЈ ФМФ |
| 1.3.3. Развијати апликативне контроле у софтверским рјешењима буџетских корисника као подршку дигитализације пословања и развоју е-управе | Број апликативних контрола које су претходно вршене мануално, нпр. број укинутих папирнатих образаца | Континуирано до Q4 2027 | Средства из пројеката техничке помоћи  Буџет ФБиХ, у оквиру средстава организација за редовне активности | PARCO БиХ  Влада ФБиХ  Организације јавног сектора | Пројекти техничке помоћи  [ Условљено напретком у ПАР, стуб 5 Пружање услуга] |
| 1.4 Појачана је управљачка одговорност за циљеве и резултате | Руководиоци на свим нивоима управљања имају задужења, ресурсе и неопходни степен аутономије у остваривању циљева организације | 1.4.1. Израдити Смјернице за управљачку одговорност у јавном сектору у Федерацији БиХ | Објављене Смјернице за управљачку одговорност у јавном сектору у Федерацији БиХ | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза)  Организације јавног сектора |
| 1.4.2. Анализирати правне и организационе претпоставке, укљученост, улоге и задатке руководилаца и предложити мјере за примјену управљачке одговорности | Израђена анализа  Подаци из консолидованог ГИ и предлог системских мјера за Владу ФБиХ уз КИ ФУК | Q2 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Влада ФБиХ  Пројекти техничке помоћи |
| 1.4.3. Анализирати организациони статус, капацитете, улоге и задатке јединица за финансије и предложити мјере за јачање координацијске улоге у развоју ФУК | Израђена анализа  Подаци из консолидованог ГИ и предлог системских мјера за Владу ФБиХ | Q2 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза)  Организације јавног сектора |
| 1.4.4. Израдити упутство о сарадњи руководилаца унутрашњих организационих јединица и организационе јединице за финансије, међусобним обавезама и одговорностима у процесима из буџетског циклуса | Сачињено упутство о сарадњи | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза)  Буџетски корисници |
| 1.5 Унапријеђено је управљање ризицима јавних предузећа | Благовремене и тачне информације о показатељима финансијске успјешности | 1.5.1. Припрема посебних питања за јавна предузећа у оквиру упитника за самопроцјену ФУК | Квалитетније информације о ризицима и мјерама њиховог ублажавања за јавна предузећа које се могу користити код припреме буџета, процјена јавног дуга, кредитних задужења и сл. | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности  Средства из Пројекта техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC)  Други сектори у ФМФ, ФМЕРИ |
| 1.5.2. Израда кључних показатеља успјешности за праћење фискалних ризика који произилазе из јавних предузећа | Квалитетније информације о ризицима и мјерама њиховог ублажавања за јавна предузећа које се могу користити код припреме буџета, процјена јавног дуга, кредитних задужења и сл. | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности  Средства из Пројекта техничке помоћи | ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC), ФМЕРИ, Уред Премијера Владе ФБиХ |
| 1.5.3. Интеграција упитника за ФУК и кључних показатеља успјешности јавних предузећа у софтвер за извјештавање о ФУК | Софтвер за извјештавање о ФУК који укључује упитник за јавна предузећа | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности  Средства из Пројекта техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC)  ФМФ, ФМЕРИ |
| 1.5.4. Обука за пилот јавна предузећа у области управљања ризицима | Појачани капацитети у јавним предузећима (број обучених запосленика) | Q3 2021 | Н/А | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (PIFC) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Област: 2. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА** | | | | | | | |
| **Стратешки циљ: Унапријеђена оперативна функција интерне ревизије којом се остварује додана вриједност** | | | | | | | |
| **Приоритет** | **Резултат** | **Мјера** | **Индикатори** | **Рок за реализацију активности** | **Извори финансирања** | **Одговорне организације** | **Партнерске организације** |
| 2.1 Интерна ревизија је успостављена у складу са важећим прописима и испуњава међународне стандарде за професионалну праксу интерне ревизије | Унапријеђен квалитет рада интерне ревизије у складу са методологијом за ИР | 2.1.1. Израда нове Методологије рада интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима | Израђена нова Методологија рада за интерну ревизију у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима и захтјевима праксе | Q2 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекат ТА (експертиза) |
| 2.1.2. Израда новог Приручника за процјену ризика и планирање интерне ревизије у складу са међународним стандардима | Израђен нови Приручник за процјену ризика и планирање интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима и захтјевима праксе | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекат ТА (експертиза) |
| 2.1.3. Израда Правилника о континуираном професионалном усавршавању интерних ревизора за јавни сектор | Израђен Правилник о континуираном професионалном усавршавању интерних ревизора за јавни сектор | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Јединице интерне ревизије |
| 2.1.4 Обука и стручно усавршавање интерних ревизора | Број обука  Број обучених ревизора | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | АДС ФБиХ  Струковна удружења  Пројекти техничке помоћи |
| 2.1.5. Развој и инсталација софтвера за управљање интерном ревизијом, укључујући обуку корисника за коришћење софтвера, у сврху стандардизације рада интерне ревизије | Израђен и инсталиран софтвер за управљање интерном ревизијом  Број обучених корисника | Q3 2021 | Пројекат техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза)  Јединице интерне ревизије у организацијама јавног сектора |
| 2.2 Професија интерне ревизије је адекватно позиционирана | Усклађен статус интерних ревизора на свим нивоима ФБИХ | 2.2.1. Сачинити измјене и допуне Правилника о условима за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ | Ажуриран Правилник о условима за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ у складу са међународним стандардима и захтјевима праксе | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Јединице интерне ревизије |
| 2.2.2. Измијенити регулативу из подручја радно-правних односа везано за радна мјеста руководиоца ЈИР и интерних ревизора. | Ажурирана регулатива из подручја радно-правних односа везано за радна мјеста руководиоца ЈИР и интерних ревизора и тиме омогућено адекватно позиционирање и накнаду за рад | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава за редовне активности | Федерално министарство правде | Влада Федерације  ЦХЈ ФМФ |
| 2.3. Кадровски капацитети интерне ревизије су појачани | Боља покривеност јавног сектора Федерације функцијом интерне ревизије | 2.3.1. Попуњавање упражњених систематизованих радних мјеста интерних ревизора | Број интерних ревизора у јавном сектору у организацијама јавног сектора ФБиХ | Континуирано до Q4 2027 | Буџет организација и др. у јавном сектору у ФБиХ, у оквиру средстава за редовне активности | Организације у јавном сектору у ФБиХ – обвезници успоставе интерне ревизије | ЦХЈ ФМФ у дијелу давања сагласности на интерне акте о систематизацији |
| 2.4. Интерна ревизија је усмјерена на пружање додатне вриједности у високоризичним областима | Интерна ревизија пружа мјерљиве ефекте рада у областима од стратешког значаја за организације у ј.с. у ФБиХ | 2.4.1. Усмјерити интерну ревизију на подручја високог ризика (регистри ризика руководства и независна процјена ЈИР) и давање препорука за рјешавање узрока ризика | Број проведених интерних ревизија у подручјима високог ризика и финансијски значајних ставки буџета/финансијског плана  Подаци из КИ ИР | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | Јединице интерне ревизије | ЦХЈ ФМФ |
| 2.4.2. Израдити методологију за праћење утицаја и квантификацију ефеката имплементираних препорука интерне ревизије | Израђена Методологија  Мјерљиви ефекти имплементације препорука интерне ревизије за ублажавање ризика према годишњим извјештајима ЈИР за потребе КИ ИР | Q2 2023 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 2.5 Хармонизовани су регулатива и праксе интерне ревизије у јавним предузећима | Интерна ревизија нормирана у складу са методолошким оквиром | 2.5.1. Унапређење практичне примјене методологије рада у јавним предузећима | Интерна ревизија у јавним предузећима проводи се на унифициран начин у складу са методологијом рада интерне ревизије што је видљиво из ГИ ИР | Q2 2022 | Н/А | Одјели интерне ревизије у јавним предузећима | ЦХЈ ФМФ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Област: 3. МОНИТОРИНГ РАЗВОЈА И КВАЛИТЕТА PIFC** | | | | | | | |
| **Стратешки циљ: Унаприједити праћење ефективности система PIFC** | | | | | | | |
| **Приоритет** | **Резултат** | **Мјера** | **Индикатори** | **Рок за реализацију активности** | **Извори финансирања** | **Одговорне организације** | **Партнерске организације** |
| 3.1 Аутоматизација извјештавања о PIFC уз проширене изворе и алате за прикупљање података | Информатизовано годишње и периодично извјештавање, бржа обрада,  квантитативне и квалитативне анализе за доношење одлука | 3.1.1. Ревидирати питања из упитника о самопроцјени и образац за годишње извјештавање о ФУК и интерној ревизији | Измијењен регулаторни оквир у области јавних интерних финансијских контрола у вези сизвјештавањем о ФУК и ИР | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи (експертиза) |
| 3.1.2. Развој и инсталација софтвера за извјештавање о ФУК и ИР, укључујући обуку корисника за коришћење софтвера | Инсталиран софтвер за извјештавање о ФУК и интерну ревизију  Корисници обучени за коришћење софтвера (особље ЦХЈ, координатори за ФУК и запослени у ЈИР | Q3 2021  Q3 2021  Q3 2021 | Пројекат техничке помоћи | ЦХЈ ФМФ | Пројекат техничке помоћи (финансирање и експертиза)  обвезници извјештавања интерне ревизије и ФУК |
| 3.1.3. Примјена софтвера за извјештавање о ФУК и ИР | Сви обвезници извјештај о самопроцјени ФУК подносе путем софтвера  Све ЈИР подносе извјештај интерне ревизије преко wеb апликације  Консолидовани Извјештаји ФУК и интерне ревизије израђени коришћењем софтвера | Q2 2022 | Пројекат техничке помоћи  Буџет ФБиХ, у оквиру средстава организација и ЈИР за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | обвезници извјештавања интерне ревизије и ФУК  Пројекти техничке подршке (техничка подршка) |
| 3.1.4. Осигурати проширено извјештавање за ФУК и интерну ревизију користећи резултате самопроцјене, налазе интерне и екстерне ревизије, резултате обављених прегледа квалитета ФУК и ИР, статус мјера за ублажавање ризика у кључним процесима | Консолидовани извјештај за ФУК и Консолидовани извјештај интерне ревизије поред резултата самопроцјене, садржи резултате обављених прегледа квалитета ФУК и ИР, статус мјера за ублажавање ризика у кључним процесима | Q4 2027 | Буџет ФБиХ у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | обвезници извјештавања интерне ревизије и ФУК |
| 3.1.5. Анализирати могућности комбиновања ФУК упитника и упитника за Изјаву о фискалној одговорности | Израђена анализа и достављена надлежном сектору | Q2 2021 | Буџет ФБиХ у оквиру средстава ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Сектор за буџет и јавне расходе ФМФ  Кантонална министарства финансија |
| 3.2 Развити и имплементирати оквир за провјеру квалитете ФУК и интерне ревизије од стране ЦХЈ | Систем PIFC је предмет редовног стручног праћења по методологијама усклађеним са добром међународном праксом | 3.2.1. Развити методологију за провјеру квалитета ФУК на темељу добре праксе ЕУ | Израђена методологија за преглед квалитета ФУК у јавном сектору у ФБиХ | Q4 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.2.2. Развити методологију за провјеру квалитета рада интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ | Израђена методологија за провјеру квалитете рада интерне ревизије у јавном сектору у ФБиХ  Број усвојених Програма осигурања и унапређења квалитета интерне ревизије од стране руководиоца ЈИР | Q3 2021  Q2 2022 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи  ЈИР |
| 3.2.3. Провођење прегледа квалитета ФУК (узорак организација) | Број извршених прегледа квалитета ФУК од стране ЦХЈ | Од Q1 2022 и континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.2.4.Провођење прегледа квалитета ЈИР (узорак организација) | Број извршених прегледа квалитета ЈИР од стране ЦХЈ | Од Q4 2021 и континуирано према годишњем плану | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.2.5. Развити предуслове за екстерну процјену квалитета од стране независних трећих страна | Утврђени критеријуми за екстерну процјене квалитета рада ЈИР | Q3 2021 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Пројекти техничке помоћи |
| 3.3 Појачан аналитички и координациони капацитет ЦХЈ | Квалитетније информације за усмјеравање и приоритизацију даљег развоја PIFC | 3.3.1. Развој стручних капацитета особља ЦХЈ из области PIFC (специјалистичка знања) | Број похађаних обука по упосленику | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | АДС ФБиХ и друге образовне институције,  Струковна удружења  Пројекти техничке помоћи |
| 3.3.2. Редовна размјена информација са Уредом за ревизију институција у ФБиХ | Годишњи број састанака са Уредом за ревизију | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Уред за ревизију |
| 3.3.3. Редовна размјена информација са кантоналним министарствима финансија | Годишњи број састанака са кантоналним МФ | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Кантонална министарства финансија |
| 3.3.4. Редовна размјена информација са Агенцијом за јавне набавке БиХ и развој обука за особе задужене за ФУК и интерну ревизију на тему ризика и контрола у  подручју јавних набавки, као и развој типских ризика у подручју јавних набавки | Број одржаних састанака ЦХЈ и представника АЈН  Типски ризици утврђени за подручје јавних набавки, укључени у Регистре ризика | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности и друга средства намијењена за едукацију (средства техничке подршке, буџети АЈН, АДС за провођење обука и сл.) | ЦХЈ ФМФ | Агенција за јавне набавке  АДС ФБиХ  Струковна удружења  Пројекти техничке помоћи и др. |
| 3.3.5. Редовни састанци Координационог одбора ЦХЈ БиХ | Годишњи број састанака КО ЦХЈ БиХ | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности КО ЦХЈ | ЦХЈ ФМФ | КО ЦХЈ БиХ |
| 3.3.6. Јачање капацитета координатора за ФУК и редовна размјена информација и сарадња са координаторима за ФУК | Број стручних едукација и обучених координатора за ФУК  Број састанака и консултација са координаторима из организација јавног сектора  Успостављене тематске радне групе (нпр. за израде типских процедура, за системске ризике и контроле и слично) | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности  Буџет КО ЦХЈ у БиХ | ЦХЈ ФМФ | Обвезници ФУК |
| 3.3.7.Редовна размјена информација и сарадња са руководиоцима ЈИР | Број састанака са руководиоцима ЈИР у организацијама јавног сектора ФБиХ  Успостављене тематске радне групе (нпр. практична примјена прописа, и слично) | Континуирано до Q4 2027 | Буџет ФБиХ, у оквиру средстава ЦХЈ ФМФ за редовне активности | ЦХЈ ФМФ | Јединице интерне ревизије у организацијама јавног сектора |